## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省地方病防治所 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省地病所重大疾病防控与应急处置补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省地方病防治所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 580.68 |  | 580.68 |  | 580.68 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 390 |  | 390 |  | 390 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 190.68 |  | 190.68 |  | 190.68 |  | 100
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据国家和省委省政府关于鼠疫、地方病等的”十三五规划的通知，制定《云南省地方病防治所关于印发2021-20223年省级补助省地病所重大疾病防控与应急处置项目工作计划的通知》、《云南省地方病防治所关于印发2021-2023年省级补助云南省地方病防治所疾病预防控制与卫生应急项目实施方案的通知》和《云南省地方病防治所关于印发2021-2023年云南省鼠、地方病等十八种疾病预防控制与卫生应急项目绩效考核办法的通知》1.鼠疫：负责指导完成104个监测县开展鼠疫监测工作，按时参加国家鼠疫相关会议。全年不少于派出4个工作组，对全省重点州（市）、县（市、区）鼠疫疫情监测、鼠疫联防联控、实验室生物安全等工作进行督导检查。提高预防控制和突发疫情应急处置能力，加强鼠疫防控专业人员的规范化技术培训。为鼠疫防控提供技术支撑，开展关键技术研究并现场推广应用，为鼠疫疫情的及时判定和处置提供技术支撑。“国家鼠疫菌种云南保藏中心”实验室运转与生物安全2．地方病：2加强人员培训、项目督查和健康教育工作，开展地方病防治专项攻坚行动目标的终期考核评估，评价防治目标完成情况。继续加强全省专业技术人员培训，加强重点地区重点地方病监测、地方病健康教育和现场指导工作。组织开展云南省不同地区主要食物碘含量调查，进一步了解云南省外环境碘含量水平。3．人畜共患病（布病、钩体病）：防止布病在我省的蔓延和暴发流行，强化各个监测点的医疗卫生工作人员处置布病疫情的能力，，建立较为完善的疾病监测防治应急体系，降低该病的疾病负担。4．病毒性疾病（狂犬病、流行性出血热）：做好全省狂犬病和流行性出血热的疫情监测处理、实验检测和宣传培训，提高早期诊断率；掌握人间疫情和动物间疫情的动态变化，为预警监测体系提供必要的资料，以逐步降低发病率和病死率，有效遏制疫情的高发态势。5．云南不明原因猝死：确保病区各项防控措施切实落实到位，减少病例发病数6．卫生应急：及时、有效、科学的开展突发公共事件卫生应急工作。 | [5 empty] | 1.鼠疫：全省全年无人间、鼠间鼠疫疫情报告，负责指导完成104个监测县开展鼠疫监测工作。对38县次鼠疫监测和实、验室生物安全工作进行现场指导。2．地方病：在全省对碘缺乏病、克山病、燃煤型氟中毒、饮水型氟中毒、饮水型砷中毒全部开展相关地方病监测工作，实现监测全覆盖，在10个县607个餐饮服务单位开展碘盐覆盖率调查。3．人畜共患病（布病、钩体病）：防止布病在我省的蔓延和暴发流行，强化各个监测点的医疗卫生工作人员处置布病疫情的能力，，建立较为完善的疾病监测防治应急体系，降低该病的疾病负担。4．病毒性疾病（狂犬病、流行性出血热）：做好全省狂犬病和流行性出血热的疫情监测处理、实验检测和宣传培训，提高早期诊断率；掌握人间疫情和动物间疫情的动态变化，为预警监测体系提供必要的资料，以逐步降低发病率和病死率，有效遏制疫情的高发态势。5.云南不明原因猝死：全省无不明原因死亡病例报告。6.卫生应急能力大幅提升，灾后卫生防疫工作经受住考验。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 各病种现场督导次数 | = | 55 | 次 | 62 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 疾病监测任务覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 组织全省疾病防控专业人员培训 | >= | 600 | 人次 | 290 | 5 | 2 | 由于新冠疫情的原因部分线下培班取取消
产出指标 |  | 数量指标 | 有动物鼠疫流行风险的疫源县监测覆盖率 | >= | 20 | 个 | 104 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 鼠疫疫情处置率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 鼠疫实验室检测技术及生物安全培训 | >= | 140 | 人次 | 140 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 居民食物碘调查县数 | >= | 15 | 个 | 15 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 组织卫生应急队伍培训演练 | >= | 1 | 次 | 1 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 云南不明原因猝死现场调查及督导 | > | 3 | 次 | 3 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 疑似狂犬病样品的检测完成率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 狂犬病个案调查完成率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 发表科研论文篇数 | >= | 10 | 篇 | 13 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 培养研究生人数 | >= | 2 | 人 | 6 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 申请科研专利 | >= | 3 | 项（个） | 3 | 1 | 1
产出指标 |  | 时效指标 | 设备及耗材采购完成率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 时效指标 | 财政项目资金预算执行进度 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2
效益指标 |  | 社会效益指标 | 疫情、公共卫生突发事件及时报告处置率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3
效益指标 |  | 社会效益指标 | 控制或消除地方病危害（碘缺乏病、饮水型砷中毒、克山病病区县） | = | 100 | % | 100 | 3 | 3
效益指标 |  | 社会效益指标 | 鼠布炭三种病原操作的生物安全保障 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3
效益指标 |  | 社会效益指标 | 控制或消除地方病危害（燃煤型、饮水型氟中毒病区县达到控制） | = | 100 | % | 100 | 3 | 3
效益指标 |  | 社会效益指标 | 控制或消除地方病危害（燃煤型氟中毒病区县达到消除） | >= | 70 | % | 84.6 | 3 | 3
效益指标 |  | 社会效益指标 | 服务对象健康教育知晓率 | > | 90 | % | 94 | 3 | 3
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 菌毒株规范保存率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 猝死标本保存完好率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 卫生应急物资准备完好率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 问卷调查满意度 | >= | 85 | % | 85 | 4 | 4
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 地方病防治专业人员培训工作受训人员满意度 | >= | 85 | % | 99.6 | 2 | 2
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 鼠疫防治专业人员培训工作受训人员满意度 | >= | 85 | % | 96.67 | 2 | 2
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 流行性出血热和狂犬病防治专业人员培训工作受训人员满意度 | >= | 85 | % | 0 | 2 | 0 | 由于新冠疫情的原因培训班取消
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 95 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。